## Planilha1
PRODUCT BACKLOG
Rank | Prioridade | User story | Estimativa | Status | Sprint
1 | Média | Como gestor,quero que os dados obtidos sejam do ministério do desenvolvimento,industria,comércio,e serviços,para fornecer dados reais e acessiveis. | 8 | Em andamento | 1
2 | Alta | Como gestor,quero que os dados passem por um tratamento em linguagem de programação(Python),para que os dados fiquem limpos na sua visualização. | 6 | Em andamento | 1
3 | Alta | Como gestor,quero importar, tratar e exportar dados em formatos CSV das importações e exportações,para que eu possa padronizar informações, gerar relatórios e disponibilizar os resultados de forma acessível. | 8 | Em andamento | 1
4 | Média | Como gestor,quero que os dados sejam apresentados em gráficos,para facilitar a interpretação e análise. | 6 | Em andamento | 1
5 | Média | Como gestor,quero que essa ferramenta possa fornecer dados claros,para permitir a identificação de municípios que estejam em ascenção,estagnação ou declínio no mercado. | 8 | Em andamento | 1
4 | Alta | Como gestor,quero que a plataforma apresenta informações detalhadas sobre segmentação por estado e município paulista,para visualizar principais cargas movimentadas. | 8 | Em andamento | 2
5 | Alta | Como gestor,quero que o gráfico apresenta uma análise de vias de transportes,para identificar quais são as principais vias de transporte utilizadas para escoar exportações e receber importações. | 8 | Em andamento | 2
6 | Alta | Como gestor,quero que contenham os módulos de busca e filtros,para análise específica. | 6 | Em andamento | 2
7 | Alta | Como gestor,quero que tenha uma análise comparativa regional,para saber como um estado/munícipio paulista se compara ao de outros vizinhos. | 8 | Em andamento | 3
8 | Alta | Como gestor,quero que tenha uma identificação de mercados emergentes,para verificar quais países têm aumentado a importação/exportação de produtos específicos? | 8 | Em andamento | 3
9 | Alta | Como gestor,quero que na plataforma contenha projeções futuras,para ter análise de cenários futuros do desempenho comercial dos municípios nos próximos anos? | 8 | Em andamento | 3